## Planilha1
Projeto Exemplo - 2SIB
Atividade/Tarefa | Duração | Data Início | Data Fim | Recurso Aplicado (Pessoa/Perfil) | Depende de
Fase de Análise/Levantamento de Requesitos
Investigar como o usuário trabalha e o que deseja no sistema novo | 10 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Ana (An. Processos);João (An. Processos)
Investigar depto Fiscal | 10 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Ana (An. Processos)
Investigar depto Contabil | 7 | 2021-03-15 | 2021-03-23 | João (An. Processos)
Analisar a documentação dos sistemas LEGADOS usados atualmente | 15 | 2021-03-29 | 2021-04-16 | Rafael(Arquiteto de solução); Luisa (An. De Sistema) | 6
Listar os requisitos a serem atendidos no projeto do novo sistema | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | Ana (An. Processos); Luisa (An. De Sistema) | 9
Analisar a viabildade dos requisitos | 1
Priorizar os requisitos | 1
Confirmar a lista de requisitos com o demandante do projeto | 1
Lista de requisitos e uma declaração de escopo formalizados | 0
Fase de Desenho/Modelagem/Projeto Técnico
Fase de Implementação/Construção
Fase de Teste Final
Fase de Implementação